附件：

研讨会会议纪要

由全国有色金属标准化技术委员会主办，中铝洛阳铜业有限公司、北京矿冶研究总院承办的《铜及铜合金化学分析方法》国家标准制修订研讨会，于2007年4月18日在洛阳中原科技宾馆召开。

参加会议的单位有：中铝洛阳铜业有限公司、北京矿冶研究总院、北京有色金属研究总院、大冶有色金属有限公司设计院、甘肃西北铜加工责任有限公司、沈阳有色金属加工厂、江西铜业集团公司、云南铜业股份有限公司、铜陵有色设计院检测研究中心、烟台鹏晖铜业公司、钢铁研究总院等，全国有色金属标准化技术委员会秘书长范顺科到会并发表了重要意见。

会上负责本标准制修订任务的主要单位中铝洛阳铜业有限公司、北京矿冶研究总院主持讨论了各起草单位的制修订草案和意见, 并就上次西安会议遗留问题（包括验证单位等）进行了落实，对标准制修订进度、重复性和再现性限的数据要求等进行了确定，形成如下意见：

1. 在对个别元素分析方法的测定范围进行调整的基础上(见附表)，原则上通过了各单位提出的标准制修订草案。

2. 进一步落实了起草及验证单位(见附表)。

3. 提出精密度试验要求

每个方法高、中、低段不得少于3个水平（视其测定范围选择3～7个水平）。每个水平重复性试验做11个数据，再现性试验分别由起草和验证单位每家提供两组数据，每组7个数据。采用狄克逊检验法剔除异常值后进行统计。（考虑到科学和严谨性数据个数做了调整）

注：精密度试验中凡采用加标回收试验方法的，起草单位应对验证单位说明试验步骤。

4. 各起草单位负责样品的提供。所有参加制修订工作的单位有义务协助寻找提供样品。

5. 确定标准制修订进度

新起草的分析方法，2007年10月底前完成试验报告，并将试验报告和样品寄往验证单位。验证单位于2008年1月底前将验证报告返回起草单位。

重新确认、修改的分析方法2007年6月底前完成试验报告，并由起草单位将再现性试验样品寄往验证单位。验证单位于2007年12月底前将再现性数据返回起草单位。

2008年5月完成全部起草工作，进行预审。

研讨会全体会议代表    2007年4月18日

附表

| 元 素 | 计划号 | 分 析 方 法 | 测 定 范 围 | 起 草 单 位 | 复 验 单 位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cu | 20061459-T-610 | 1.电解-AAS 2.电解-分光光度法 3. .电解-AAS | 50.00~99.00 99.00~99.98 98~99.9 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 江西铜业集团公司 | 方法3新起草,仅用于碲青铜中铜的分析。 |
| P | 20060375-T-610 | 1.磷钼杂多酸-结晶紫分光光度法 | 0.00005~0.0005 | 北京矿冶研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 北京有色金属研究总院 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2.钼蓝分光光度法 3.钒钼黄分光光度法 | 0.0002~0.12 0.010~0.50 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 沈阳有色金属加工厂 |  |
| Pb | 20061466-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.0001~0.0015 | 北京矿冶研究总院 | 金川集团有限公司 广州有色金属研究院 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2.火焰原子吸收光谱法 | 0.0015~5.00 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 大冶有色金属有限公司设计院 铜陵有色设计院检测研究中心 |  |
| C | 20060371-T-610 | 1.红外线吸收法 | 0.0010~0.20 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 北京矿冶研究总院 | 重新确认，编辑整理。 |
| S |  | 1.燃烧-碘酸钾滴定法 | 0.0004~0.002 | 北京矿冶研究总院 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 江西铜业集团公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2.红外线吸收法 | 0.001~0.03 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 北京矿冶研究总院 | 重新确认，编辑整理。 |
| Ni | 20060376-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.0001～0.001 | 北京矿冶研究总院 | 江西铜业有限公司 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2. 火焰原子吸收光谱法 3. EDTANa2滴定法 | 0.001~1.5 1.50~45.00 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 中铝洛阳铜业有限公司 大冶有色金属有限公司设计院 |  |
| Bi | 20060372-T-610 | 1.氢化物发生-无色散原子荧光光谱法 | 0.00001~0.0005 | 江西铜业集团公司 北京矿冶研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2 二氧化锰富集-原子吸收光谱法 | 0.0005~0.004 | 北京有色金属研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 江西铜业集团公司 |  |
| As | 20060374-T-610 | 1.氢化物发生-无色散原子荧光光谱法 | 0.00005~0.001 | 江西铜业集团公司 北京矿冶研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 | 新起草，废除原砷钼杂多酸-结晶紫分光光度法测定砷量的方法 |
|  |  | 2.萃取-钼蓝分光光度法 | 0.0010~0.10 | 沈阳有色金属加工厂 | 中铝洛阳铜业有限公司 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
| O | 20064162-T-610 | 红外线吸收法 | 0.0003~0.11 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 广州有色金属研究院 | 重新确认，编辑整理。 |
| Fe | 20061467-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.0001~0.002 | 北京矿冶研究总院 | 广州有色金属研究院 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2. 1、10二氮杂菲 3.重铬酸钾滴定法 | 0.0015~0.50 0.50~7.00 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 沈阳有色金属加工厂 |  |
| Sn | 20060377-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.0001~0.002 | 北京矿冶研究总院 | 江西铜业有限公司 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2.苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚 3.碘酸钾滴定法 | 0.0010~0.50 0.50~10.00 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 中铝洛阳铜业有限公司 沈阳有色金属加工厂 |  |
| Zn | 20060368-T-610 | 1.火焰原子吸收光谱法 2.4-甲基-戊酮-2分离- EDTANa2滴定法 | 0.00005~2.00 2.00~6.00 | 北京有色金属研究总院 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 云南铜业股份有限公司 | 将GB/T13293.10合并于GB/T5121.11方法1中。分析下限由0.001%延伸至0.00005% |
| Sb | 20060373-T-610 | 1.氢化物发生-无色散原子荧光光谱法 | 0.00005~0.002 | 江西铜业集团公司 北京矿冶研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 | 新起草，将GB/T5121.12和GB/T13293.4合并,改为.氢化物发生-无色散原子荧光光度法 |
|  |  | 2. 结晶紫分光光度法 | 0.0010~0.07 | 甘肃西北铜加有限责任公司 | 中铝洛阳铜业有限公司 沈阳有色金属加工厂 | 重新确认，编辑整理。（或选择新的显色剂） |
| Al | 20064160-T-610 | - 铬天青S分光光度法 - 苯甲酸分离- EDTANa2滴定法 | 0.0010~0.50 0.50~12.00 | 沈阳有色金属加工厂 | 中铝洛阳铜业有限公司 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
| Mn | 20061460-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.001 | 北京矿冶研究总院 | 江西铜业有限公司 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2.高碘酸钾光度法 3.硫酸亚铁铵滴定 | 0.030~2.50 〉2.50~15.00 | 沈阳有色金属加工厂 | 中铝洛阳铜业有限公司 甘肃西北铜加工责任有限公司 |  |
| Co | 20061461-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.0001~0.002 | 北京矿冶研究总院 | 广州有色金属研究院 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2. .火焰原子吸收光谱法 | 0.002~3.00 | 沈阳有色金属加工厂 | 北京有色金属研究总院 大冶有色金属有限公司设计院 |  |
| Cr | 20061462-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.001 | 北京矿冶研究总院 | 江西铜业有限公司 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2. .火焰原子吸收光谱法 | 0.050~1.30 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 沈阳有色金属加工厂 中铝洛阳铜业有限公司 |  |
| Be | 20061463-T-610 | 羊毛铬青R分光光度法 | 0.1~2.50 | 北京有色金属研究总院 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 沈阳有色金属加工厂 | 重量法改为羊毛铬青R分光光度法。分析下限由1.50%延伸至0.1% |
| Mg | 20061464-T-610 | 火焰原子吸收光谱法 | 0.015~1.00 | 沈阳有色金属加工厂 | 甘肃西北铜加工责任有限公司 中铝洛阳铜业有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
| Ag | 20060371-T-610 | 火焰原子吸收光谱法 | 0.0002~1.30 | 中铝洛阳铜业有限公司 北京矿冶研究总院 | 北京有色金属研究总院 | 将GB/T5121.19和GB/T13293.12合并,分析上限由0.15%延伸至1.30% |
| Zr | 20064161-T-610 | 二甲酚橙分光光度法 | 0.10~0.70 | 北京有色金属研究总院 | 北京矿冶研究总院 中铝洛阳铜业有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
| Ti | 20064030-T-610 | 过氧化氢分光光度法 | 0.050~0.30 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 北京矿冶研究总院 | 重新确认，编辑整理。 |
| Cd | 20061465-T-610 | 1.塞曼效应电热原子吸收光谱法 | 0.00005~0.001 | 北京矿冶研究总院 | 江西铜业有限公司 金川集团有限公司 | 重新确认，编辑整理。 |
|  |  | 2. 火焰原子吸收光谱法 | 0.50~1.50 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 北京矿冶研究总院 |  |
| Si | 20060369-T-610 | 1.萃取-钼蓝光度法 | 0.0001~0.025 | 北京矿冶研究总院 | 铜陵有色设计院检测研究中心 甘肃西北铜加工责任有限公司 | 将GB/T5121.23方法一合并于GB/T13293.11 |
|  |  | 2.钼蓝分光光度法 3.重量法 | 0.025~0.40 0.40~5.00 | 中铝洛阳铜业有限公司 |  |  |
| Se | 20061790-T-610 | 氢化物原子荧光法 （Se、Te） | 0.00005~0.0003 | 北京矿冶研究总院 金川集团有限公司 | 江西铜业集团公司 | 新起草，替代催化示波极谱法 |
| Te |  | 火焰原子吸收光谱法 （Te） | 0.1~1.00 | 中铝洛阳铜业有限公司 | 北京有色金属研究总院 沈阳有色金属加工厂 | 新起草 |
| Hg | 已申报计划 | 冷原子吸收光谱法 | 0.0001~0.15 | 铜陵有色设计院检测研究中心 | 大冶有色金属有限公司设计院 北京矿冶研究总院 | 新起草 |
| B | 已申报计划 | 姜黄素分光光度法 | 0.001~0.025 | 长沙铜铝材厂 |  | 直接转换，行标升国标 |
| 25个元素 | 待申报计划 | ICP—AES法 |  | 中铝洛阳铜业有限公司 | 广州有色金属研究院 大冶有色金属有限公司设计院 | 补充汞的试验，直接转换 |