一级建造师历年真题电子版

2016年一级建造师真题、模拟题尽收其中，千名业界权威名师精心解析，精细化试题分析、完美解析一网打尽！在线做题就选针题库：http://url.cn/kA0To3

（选中链接后点击“打开链接”）

一级建造师考试题型介绍：

三科是单选、多选客观题，实务是主观题。3科是60%单选40%多选，剩余一科有20分单选20多选，还有120分为案例分析题，需自己写答案，共6道题。 综合科目试题的题型分为单项选择题和多项选择题。

专业科目试题的题型分为单项选择题、多项选择题和综合(案例)分析题。

一级建造师考试时间分为4个半天，以纸笔作答方式进行。

建设工程经济　 题型与题量：单选题 60 多选题 20　满分100。

建设工程项目管理　 题型与题量：单选题 70 多选题 30　满分130。

建设工程法规及相关知识 题型与题量：单选题 70 多选题 30　满分130。

专业工程管理与实务　 题型与题量：单选题 20 多选题 10 案例题 5　满分160其中案例题120。

注册申报要求：

对申报者个人的要求

1、对报考单位与注册单位不一致的，要提供原报单位出具的解聘证明。

2、对报考时不符合报名条件的，但又通过考试取得资格证书的，不得申报注册(注意从学历、工作年限或年龄等方面审核)，从建设部 公示的情况看，这些资格证书有问题的人员也不予通过。

3、一个人同时拥有两个及以上建设类执业资格证书的，都要注册在同一个执业单位。

对申报材料的要求

1、初始注册申请表要在一级建造师注册管理系统上申报成功后自动生成打印，凡是不通过系统打印的申请表，一律不能上报。

2、资格证书要将带编号页和相片页复印到一张A4纸上：新身份证要将反正面复印到一张A4纸上：劳动合同要用劳动部门制式合同，内容填写要规范，其中自申报注册之日起，原则上聘期不少于一年，不能使用简单的聘用协议。

3、市建设行政主管部门要认真核实原件与复印件是否一致，一致的要在复印件上加盖“与原件一致”的印章。

4、市建设行政主管部门可以通过市级管理锁进入管理系统，看到本区域内上报人员及企业的各项信息。网上材料与书面材料要统一，二者缺一不可。

5、申报专业的问题过去报考时分14个专业，现已合并为10个专业，详见《一级建造师注册管理办法》。

6、同时申报两个专业以上的问题如同时申报建筑、公路工程专业，按上报材料分数多的专业要求申报。

真题：

案例分析题

(一)

背景资料

某群体工程，主楼地下二层，地上八层，总建筑面积26800m2，现浇钢筋混凝土框剪结构。建设单位分别与施工单位、监理单位按照《建筑工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)、《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202)签订了施工合同和监理合同。合同改造过程中，发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查施工组织总设计时，发现其总进度计划部分仅有网络图和编制说明。监理工程师认为该部分内容不全，要求补充完善。

事件二：某单位工程的施工进度计划网络图如图1所示。因工艺设计采用某专利技术，工作F需要工作B和工作C完成以后才能开始施工。监理工程师要求施工单位对该进度计划网络图进行调整。

事件三：施工过程中发生索赔事件如下：

1.由于项目功能调整变更设计，导致工作C中途出现停歇，持续时间比原计划超出2个月，造成施工人员窝工损失13.6万元/月*2月=27.2万元

2.当地发生百年一遇大暴雨引发泥石流，导致工作E停工、清理恢复施工共用时3个月，造成施工设备损失费用8.2万元、清理和修改工程费用24.5万元。

针对上述(1)(2)事件，施工单位在有效时限内分别向建设单位提出2个月、3个月的工期索赔，27.2万元、32.7万元的费用索赔(所有事项均与实际相符)。

事件四：某单体工程会议室主梁跨度为10.5m,截面尺寸(b*h)为450mm*900mm。施工单位按规定编制了模板工程专项方案。

问题：

1.【题干】事件一中，施工单位对施工总进度计划还需补充哪些内容?

【答案】施工总进度计划的内容包括：编制说明，施工总进度计划表(图)，分期(分批)实施工程的开、竣工日期及工期一览表，资源需要量及供应平衡表等。(注：只需写出题目上缺少的即可)

2.【题干】绘制事件二中调整后的施工进度计划网络图(双代号)，指出其关键线路(用工作表示)，并计算其总工期(单位：月)。

【答案】(注：只需要将3-4之间增加一个虚工作即可)

网络图中关键线路有两条，分别是A→B→F→H→I和A→D→G→H→I。

【考点】2.1

3.【题干】事件三中，分别指出施工单位提出的两项工期索赔和两项费用索赔是否成立，并说明理由。

【答案】(1)工期索赔：索赔不成立。因为C为非关键工作，总是差为1个月，设计变更后导致工期延误2个月，对总工期影响只有1个月，所以，C工作的工期索赔为1个月。

费用索赔：索赔成立。C工作索赔费用27.2万合理。因为设计变更是非承包商原因导致的承包商自身经济损失，承包商有权对建设单位提出费用索赔。

(2)工期索赔：索赔不成立。E工作索赔3个月的工期不合理。因为E为非关键工作，总是差为4个月，不可抗力导致了工期延误3个月，延误时长未超过总时差，所以工期索赔不成立。

工期索赔：索赔不成立。E工作索赔32.7万不合理。在32.7万中，有8.2万是不可抗力导致施工设备损失的费用。在不可抗力后，施工单位人员和机械是损失，不能向建设单位索赔，需要施工单位自己承担。而24.5万的清理和修复费用是可以索赔的，因为在不可抗力后的清理和维修费用，应该由建设单位承担的。

4.【题干】事件四中，该专项方案是否需要组织专家论证?该梁跨中底模的最小起拱高度、跨中混凝土浇筑高度分别是多少(单位：mm)?

【答案】(1)不需要组织专家论证，只需要编制模板工程专项施工方案。需要编制专项施工方案和组织专家论证的梁跨度分别为10m以上、18m以上。

(2)长度超过4m的梁板应按照设计起拱，若设计无要求时，可以按照梁跨度的1/1000～3/1000起拱。因此梁的起拱高度为10.5mm～31.2mm。

混凝土的浇筑高度为900mm。

(二)

背景资料

某高层钢结构工程，建筑面积28000m2，地下一层，地上十二层，外围护结构为玻璃幕墙和石材幕墙，外墙保温材料为新型保温材料;屋面为现烧钢筋混凝土板，防水等级为Ⅰ级。采用卷材防水。

在施工过程中，发生了下列事件：

事件一：钢结构安装施工前，监理工程师对现场的施工准备工作进行检查，发现钢构件现场堆放存在问题。现场堆场应具备的基本条件不够完善。劳动力进场情况不符合要求，责令施工单位进行整改。

事件二：施工中，施工单位对幕墙与各楼层楼板间的缝隙防火隔离处理进行了检查，对幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能，平面变形性能等有关安全和功能检测项目进行了见证取样或抽样检验。

事件三：监理工程师对屋面卷材防水进行了检查，法线屋面女儿墙墙根处等部位的防水做法存在问题(节点施工做法图示如下，责令施工单位整改)。

事件四：本工程采用新型保温材料，按规定进行了材料评审，鉴定并备案，同时施工单位完成相应程序性工作后，经监理工程师批准投入使用。施工完成后，由施工单位项目负责人主持，组织总监理工程师、建设单位项目负责人、施工单位技术负责人、相关专业质量员和施工员进行了节能工程分部验收。

问题：

1.【题干】事件一中，高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查哪些工作?钢构件现场堆场应具备哪些基本条件?

【解析】高层钢结构安装前现场的施工准备还应检查钢构件材料的检验、安装机械的选择、现场堆放、定位轴线、标高及地脚螺栓的检查、劳动力进场情况等工作;

钢构件现场堆场应具备的条件有：①构件堆放扬地应平整坚实，无水坑、冰层，地面平整干燥，并应排水通畅，有较好的排水设施;②堆场接近使用地点，减少二次搬运。

2.【题干】事件二中，建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法是什么?幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有哪些?

【解析】建筑幕墙与各楼层楼板间的缝隙隔离的主要防火构造做法：上下镀锌钢板厚1.5mm，折件与玻璃缝隙处以防火胶密封，防火岩棉填塞密实，填塞高度不小于100mm;

幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有：①硅酮结构胶的相容性试验;②后置埋件的现场拉拔试验③抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能，平面变形性能。

3.【题干】事件三中，指出防水节点施工做法图示中的错误?

错误之处一:阴阳角做成直角形式(应该为圆弧形)

错误之处二：泛水未做附加层(应做附加层，在平面和立面的宽度不应小于250mm)

错误之处三：压顶檐口下端未作处理(应做鹰嘴和滴水槽)

错误之处四：泛水高度200(应为350mm高)

错误之处五：卷材收头未作处理(应用金属压条钉固定，并用密封材料封严)

4.【题干】事件四中，新型保温材料使用前还应有哪些程序性工程?节能分部工程的验收组织有什么不妥?

【解析】新型保温材料使用前还要对其导热系数、密度、抗压强度、燃烧性能等进行检测和复检，合格之后方可使用;节能分部工程的验收不应该由施工单位项目负责人组织，应该由总监理工程师组织。

(三)

背景资料

某新建钢筋混凝土框架结构工程，地下二层，地上十五层，建筑总高58m，玻璃幕墙外立面，钢筋混凝土叠合楼板，预制钢筋混凝土楼梯。基坑挖土深度为8m，地下水位位于地表以下8m，采用钢筋混凝土排桩+钢筋混凝土内支撑支护体系。

在履约过程中，发生了下列事件：

事件一：监理工程师在审查施工组织设计时，发现需要单独编制专项施工方案的分项工程清单内只列有塔吊安装拆除，施工电梯安装拆除、外脚手架工程。监理工程师要求补充完善清单内容。

事件二：项目专职安全员在安全“三违”巡视检查时，发现人工拆除钢筋混凝土内支撑施工的安全措施不到位，有违章作业现象，要求立即停止拆除作业。

事件三：施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底中，要求使用卡环进行钢平台吊运与安装，并在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆，架子工对此提出异议。

事件四：主体结构施工过程中发生塔吊倒塌事故，当地县级人民政府接到事故报告后，按规定组织安全生产监督管理部门。负有安全生产监督管理职责的有关部门等派出的相关人员组成了事故调查组，对事故展开调查。施工单位按照事故调查组移交的事故调查报告中对事故责任者的处理建议对事故责任人进行处理。

问题：

1.【题干】事件一中。按照《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，本工程还应单独编制哪些专项施工方案?

【解析】本工程还应单独编制的专项施工方案有：基坑开挖、支护及降水;模板及支撑体系;起重吊装;建筑幕墙安装。

2.【题干】事件二中，除违章作业外，针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括哪些内容?混凝土内支撑还可以采用哪几类拆除方法?

【解析】针对操作行为检查的“三违”巡查还应包括：违章作业、违反劳动纪律混凝土内支撑拆除方法有：静爆拆除、水钻拆除、绳锯切割拆除、风镐拆除等

3.【题干】写出事件三中技术交底的不妥之处，并说明楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施。

【解析】不妥之处一：施工员在楼层悬挑式钢质卸料平台安装技术交底(项目技术负责人交底);

不妥之处二：在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆(卸料平台内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等)，在卸料平台内侧设1200mm的防护栏杆和300mm高踢脚杆;)

楼层卸料平台上安全防护与管理的具体措施：①卸料平台安装人员必须持证上岗，并正确使用安全帽、安全带、穿防滑鞋②卸料平台外侧设置防护栏杆挂安全网③卸料平台严禁钢木混搭，禁止扣件、绳索、铁丝混用④在平台上设置限载标志牌⑤卸料平台使用时，应有专人负责检查，发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换⑥放物料时必须按规格品种堆放整齐，不得混吊，并且不得在平台上组装和清理模板。

⑦起吊时必须设专人指挥，扶平稳不能碰撞平台，其他人员不得在平台上逗留。

4.【题干】事件四种，施工单位对事故责任人的处理做法是否妥当?并说明理由。事故调查组应还有哪些单位派员参加?

【解析】施工单位对事故责任人的处理做法不妥;

理由：应该按照负责事故调查的人民政府的批复对事故责任人进行处理事故调查组参与人员：人民政府、安全生产监督管理部门、检察机关、公安机关、公会、人民检察院、有关专家等

(四)

某新建办公楼工程，建筑面积48000m2，地下二层，地上六层，中庭高度为9m，钢筋混凝土框架结构。经公开招投标，总承包单位以31922.13万元中标，其中暂列金额1000万元。双方依据《建设工程合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订了施工总承包合同，合同工期为2013年7月1日起至2015年5月30日止，并约定在项目开工前7天内支付工程预付款。预付比例为15%，从未完施工工程尚需的主要材料的价值相当于工程预付款数额时开始扣回，主要材料所占比重为65%。

自工程招标开始至工程竣工结算的过程中，发生了下列事件：

事件一：在项目开工之前，建设单位按照相关规定办理施工许可证，要求总承包单位做好制定施工组织设计中的各项技术措施，编制专项施工组织设计，并及时办理政府专项管理手续等相关配合工作。

事件二：总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》，授权项目经理实施全面管理，项目经理组织编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。

事件三：项目实行资金预算管理，并编制了工程项目现金流量表。其中2013年度需要采购钢筋总量为1800t，按照工程款收支情况，提出了两种采购方案：

方案一：以一个月为单位采购周期。一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t，仓库月储存率为4‰。

方案二：以二个月为单位采购周期，一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t，仓库月储存费率为3‰。

事件四：总承包单位于合同约定之日正式开工，截至2013年7月8日建设单位仍未支付工程预付款，于是总承包单位向建设单位提出如下索赔：购置钢筋资金占用费1.88万元、利润18.26万元、税金0.58万元，监理工程师签认情况属实。

事件五：总承包单位将工程主体劳务分包给某劳务公司，双方签订了劳务分包合同，劳务分包单位进场后，总承包单位要求劳务分包单位将劳务施工人员的身份证等资料的复印件上报备案。某月总承包单位将劳务分包款拨付给劳务公司，劳务公司自行发放，其中木工班长代领木工工人工资后下落不明。

问题：

1.【题干】事件一中，为配合建设单位办理施工许可证，总承包单位需要完成哪些保证工程质量和安全的技术文件与手续?

【解析】总承包单位需要完成保证工程质量和安全的技术文件与手续有：中标通知书、施工合同、总包单位资质证书、安全生产许可证、特种作业人员上岗证书、安全防护用品一览表、经总监签字的施工组织设计

2.【题干】指出事件二中的不妥之处，并说明正确做法，编制《项目管理目标责任书》的依据有哪些?

【解析】不妥之处一：总承包单位进场前与项目部签订了《项目管理目标责任书》

正确做法：《项目管理目标责任书》在项目实施之前，由其法定代表人或授权人与项目经理签订

不妥之处二：项目经理组织编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划

正确做法：项目管理规划大纲是由企业管理层编制的，项目经理组织编制项目管理实施规划

编制《项目管理目标责任书》的依据有：①合同文件②组织的管理制度③项目管理规划大纲④组织的经营方针和目标

3.【题干】事件三中，列式计算采购费用和储存费用之和，并确定总承包单位应选择哪种采购方案?现金流量表中应包括哪些活动产生的现金流量?

【解析】方案一：以一个月为单位采购周期。一次采购费用为320元，钢筋单价为3500元/t，仓库月储存率为4‰

320×12+1800×3500×4‰=29040元

方案二：以二个月为单位采购周期，一次采购费用为330元，钢筋单价为3450元/t，仓库月储存费率为3‰。

330×6+1800×3450×3‰=20610元

总承包单位应选择方案二

现金流量表中应包括：经营活动、投资活动、筹资活动

4.【题干】事件四中，列式计算工程预付款、工程预付款起扣点(单位：万元，保留小数点后两位)。总承包单位的哪些索赔成立。

【解析】预付款：(31922.13-1000)×15%=4638.32万元

起扣点：31922.13-4638.32/65%=24786.25万元

购置钢筋资金占用费1.88万元可以索赔

5.【题干】支出事件五中的不妥之处，并说明正确做法，按照劳务实名制管理规定劳务公司还应将哪些资料的复印件报总承包单位备案?

【解析】不妥之处：劳务公司自行发放，其中木工班长代领木工工人工资后下落不明。

正确做法：应该发放到劳务用工人员，不得代领劳务公司的备案资料还包括：劳务人员花名册、劳动合同、岗位技能证书复印件